## 12082025-csv
SETORES | Ã“RGÃƒO | FUNÃ‡ÃƒO | PROJETO | MUNICÃPIO | MUNICÃPIOS BENEFICIADOS | VALOR TOTAL DO PROJETO | ORÃ‡AMENTO DISPONIBILIZADO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO | SALDO | DATA DO REPASSE | EXECUÃ‡ÃƒO FÃSICA | EXECUÃ‡ÃƒO FINANCEIRA | NÃšMERO DA FONTE | STATUS | OBSERVAÃ‡ÃƒO
Infraestrutura | SEIL | 26 | PavimentaÃ§Ã£o PR-092, Cerro Azul - Dr. Ulysses (sub-trecho iniciando em Dr. Ulysses) (Lote 1) | Doutor Ulysses | Doutor Ulysses; Cerro Azul | 61719867.09 | 56919000 | 56919000 | 2890905.05 | 2890905.05 | 58828962.04 |  | 6.77 | 4.68 | 755 | Em execuÃ§Ã£o | Obra em andamento - inÃ­cio em 08/04/2024. Contrato vigente atÃ© junho de 2026.
Infraestrutura | SEIL | 26 | RestauraÃ§Ã£o em Whitetopping e Ampl. Capacidade (3Âª faixa), PR-180, GoioerÃª- Quarto CentenÃ¡rio - 11,13km | Quarto CentenÃ¡rio | Quarto CentenÃ¡rio; GoioerÃª | 67939127 | 61708743.49 | 61708743.49 | 61340220.39 | 61340220.39 | 6598906.61 |  | 96.26 | 90.29 | 755 | Em execuÃ§Ã£o | Obra em andamento inÃ­cio em (12/2023). Contrato vigente atÃ© julho de 2025.
Infraestrutura | SEIL | 26 | ExecuÃ§Ã£o das obras de ImplantaÃ§Ã£o da PR-990, entre a PR-364 e a cidade de RebouÃ§as | RebouÃ§as |  | 90658114.75 | 87300000 | 87300000 | 6806459.76 | 6806459.76 | 83851654.99 |  | 7.6 | 7.51 | 755 | Em execuÃ§Ã£o | Projeto Executivo em andamento 04/2024. Contrato vigente atÃ© maio de 2026.
Infraestrutura | SEIL | 26 | ElaboraÃ§Ã£o do projeto executivo de implantaÃ§Ã£o da rodovia PR-239, trecho: Mato Rico a Roncador | Mato Rico |  | 95680000 | - | - | - | - |  |  | 0 | 0 | 755 | Em licitaÃ§Ã£o | Em licitaÃ§Ã£o (01/04/25)
Infraestrutura | SEIL | 26 | ContrataÃ§Ã£o Integrada de Empresa para ElaboraÃ§Ã£o dos Projetos BÃ¡sico e Executivo e ExecuÃ§Ã£o das Obras de RestauraÃ§Ã£o com Melhorias das Rodovias PR-180 e PR-281, no trecho Dois Vizinhos - Francisco BeltrÃ£o (com Salto do Lontra) | Dois Vizinhos | Dois Vizinhos; Francisco BeltrÃ£o | 96357474.33 | 90849999 | 90849999 | 2839635.83 | 2839635.83 | 93517838.5 |  | 2.95 | 2.95 | 755 | Em execuÃ§Ã£o | Obra em andamento - inÃ­cio em 02/12/2024. Contrato vigente atÃ© fevereiro de 2027.
Infraestrutura | SEIL | 26 | ExecuÃ§Ã£o das obras de duplicaÃ§Ã£o e restauraÃ§Ã£o da rodovia PRC-466 entre o entroncamento da Rodovia Municipal em Palmeirinha e o inÃ­cio da pista dupla em Guarapuava [Subtrecho 2] (TURVO - GUARAPUAVA) | Guarapuava |  | 143001638.6 | 118000000 | 118000000 | 66129247.28 | 66129247.28 | 76872391.28 |  | 45.98 | 46.24 | 755 | Em execuÃ§Ã£o | Obra em andamento - Ã­nicio em 05/09/2024. Contrato vigente atÃ© maio de 2026.
Infraestrutura | SEIL | 26 | ElaboraÃ§Ã£o dos Projetos BÃ¡sico e Executivo e ExecuÃ§Ã£o das Obras de RestauraÃ§Ã£o em Whitetopping na PRC-280, entre ClevelÃ¢ndia e Pato Branco | Pato Branco | Pato Branco; ClevelÃ¢ndia | 185239000.6 | 180950000 | 185239000.61 | 166541418.83 | 166541418.83 | 18697581.78 |  | 89.88 | 89.91 | 755 | Em execuÃ§Ã£o | Obra em andamento - inÃ­cio em 12/08/2024. Contrato vigente atÃ© fevereiro de 2026.
Infraestrutura | SEIL | 26 | ExecuÃ§Ã£o das obras de restauraÃ§Ã£o e ampliaÃ§Ã£o de capacidade da rodovia PR-151, no trecho compreendido entre o entroncamento com a PR-438, km 344,51, em Ponta Grossa, e a interseÃ§Ã£o com a BR-277, km 377,22 em Palmeira | Palmeira | Palmeira; Ponta Grossa | 257215000.1 | 30000000 | - | 23146147.97 | 23146147.97 | 234068852.17 |  | 9 | 9 | 755 | Em execuÃ§Ã£o | Obra em andamento - InÃ­cio em 29/01/25. Contrato vigente atÃ© outubro de 2027.
Infraestrutura | SEIL | 26 | ExecuÃ§Ã£o das obras de duplicaÃ§Ã£o em pavimento rÃ­gido da PR-412 e implantaÃ§Ã£o de vias marginais, entre a ponte sobre o canal em Matinhos e a interseÃ§Ã£o com a rodovia PR-407 em Pontal do ParanÃ¡ | Matinhos |  | 274500000 | 16555308 | 19545308 | 1414816.18 | 1414816.18 | 273085183.82 |  | 0.48 | 0.52 | 755 | Indefinido | LicitaÃ§Ã£o homologada, aguardando contrato. Contrato vigente atÃ© junho de 2028.
Infraestrutura | SEIL | 26 | ExecuÃ§Ã£o das obras de duplicaÃ§Ã£o e restauraÃ§Ã£o em Whitetopping da rodovia PRC-466, de Turvo a Palmeirinha [Subtrecho 1] (TURVO - GUARAPUAVA) | Palmeirinha | Turvo;Palmeirinha | 293750000 | 293750000 | 293750000 | 2981790.57 | 2981790.57 | 290768209.43 |  | 1.02 | 1.02 |  | Em execuÃ§Ã£o | Contrato vigente atÃ© abril de 2027.
Infraestrutura | SEIL | 26 | ContrataÃ§Ã£o semi-integrada para elaboraÃ§Ã£o do projeto executivo e execuÃ§Ã£o das obras de duplicaÃ§Ã£o e restauraÃ§Ã£o da rodovia PR-170/PRC-466, de Pitanga a Turvo | Turvo | Pitanga;Turvo | 514230020 | 29793758 | 29793758 | 8256744.96 | 8256744.96 | 505973275.04 |  | 1.52 | 1.61 |  | Em execuÃ§Ã£o | Contrato vigente atÃ© julho de 2027.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | ALTO PARAISO | ALTO PARAISO | 5000000 |  | 2047588.68 | 2047588.68 | 2047588.68 | 2952411.32 | 2025-02-14 | 40.95 | 40.95 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | ANGULO | ANGULO | 5000000 |  | 975612.55 | 975612.55 | 975612.55 | 4024387.45 | 2025-04-15 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | ARAPUA | ARAPUA | 5000000 |  | - | - | - | 5000000 | 2024-06-14 | 91.42 | 91.42 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | ARIRANHA DO IVAI | ARIRANHA DO IVAI | 5000000 |  |  |  | 4350725.36 | 649274.64 | 2024-07-31 | 87.01 | 87.01 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | BOA ESPERANCA DO IGUACU | BOA ESPERANCA DO IGUACU | 5000000 |  | 259398.9 | 259398.9 | 259398.9 | 4740601.1 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 20/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | BOA VENTURA DE SAO ROQUE | BOA VENTURA DE SAO ROQUE | 5000000 |  | 1655744.5 | 1655744.5 | 1655744.5 | 3344255.5 | 2025-02-27 | 46.87 | 46.87 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | CAMPINA DO SIMAO | CAMPINA DO SIMAO | 5000000 |  | 4406979.66 | 399574.02 | 399574.02 | 4600425.98 | 2025-05-19 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | CORUMBATAI DO SUL | CORUMBATAI DO SUL | 5000000 |  | - | - | - | 5000000 | 2024-07-26 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | CRUZEIRO DO IGUACU | CRUZEIRO DO IGUACU | 5000000 |  | 3006277.7 | 3006277.7 | 3006277.7 | 1993722.3 | 2025-04-16 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | CRUZMALTINA | CRUZMALTINA | 5000000 |  | 598329.28 | 598329.28 | 598329.28 | 4401670.72 | 2025-04-30 | 57.45 | 57.45 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 05/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | DIAMANTE DO NORTE | DIAMANTE DO NORTE | 5000000 |  | - | - | - | 5000000 | 2024-08-09 | 98.71 | 98.71 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 25/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | DOUTOR ULYSSES | DOUTOR ULYSSES | 5000000 |  | 182227.45 | 182227.45 | 182227.45 | 4817772.55 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 20/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | FERNANDES PINHEIRO | FERNANDES PINHEIRO | 5000000 |  | 2176379.84 | 2176379.84 | 2176379.84 | 2823620.16 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 07/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | FLOR DA SERRA DO SUL | FLOR DA SERRA DO SUL | 5000000 |  | 625021.45 | 625021.45 | 625021.45 | 4374978.55 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 07/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | FOZ DO JORDAO | FOZ DO JORDAO | 5000000 |  | 416560.77 | 416560.77 | 416560.77 | 4583439.23 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 25/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | GUAPOREMA | GUAPOREMA | 5000000 |  | 2352587.67 | 2352587.67 | 2352587.67 | 2647412.33 | 2025-03-14 | 47.05 | 47.05 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | IBEMA | IBEMA | 5000000 |  | 2222736.72 | 2222736.72 | 2222736.72 | 2777263.28 | 2025-03-31 | 44.45 | 44.45 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 27/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | ITAUNA DO SUL | ITAUNA DO SUL | 5000000 |  | 3673546.64 | 1058728.29 | 1058728.29 | 3941271.71 | 2025-03-12 | 21.17 | 21.17 | 500 | Em execuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 20/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | IVATUBA | IVATUBA | 5000000 |  | - | - | - | 5000000 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | JAPIRA | JAPIRA | 5000000 |  | 1472834.44 | 1472834.44 | 1472834.44 | 3527165.56 | 2024-10-25 | 29.46 | 29.46 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 30/08/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | JUNDIAI DO SUL | JUNDIAI DO SUL | 5000000 |  | 1280805.92 | 1280805.92 | 1280805.92 | 3719194.08 | 2024-06-10 | 25.62 | 25.62 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 30/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | LINDOESTE | LINDOESTE | 5000000 |  | - | - | - | 5000000 | 2025-02-24 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | LUNARDELLI | LUNARDELLI | 5000000 |  | 1670266.01 | 1670266.01 | 1670266.01 | 3329733.99 | 2025-04-01 | 33.41 | 33.41 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 30/08/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | LUPIONOPOLIS | LUPIONOPOLIS | 5000000 |  | 1054668.77 | 1054668.77 | 1054668.77 | 3945331.23 | 2024-11-22 | 21.09 | 21.09 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 30/08/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | MANFRINOPOLIS | MANFRINOPOLIS | 5000000 |  | 1587611.02 | 1587611.02 | 1587611.02 | 3412388.98 | 2025-02-19 | 31.75 | 31.75 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 05/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | MARIA HELENA | MARIA HELENA | 5000000 |  | 1594751.13 | 1594751.13 | 1594751.13 | 3405248.87 | 2025-03-20 | 31.9 | 31.9 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 28/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | MARIPA | MARIPA | 5000000 |  | 1556303.31 | 1556303.31 | 1556303.31 | 3443696.69 | 2025-04-16 | 31.13 | 31.13 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | MARQUINHO | MARQUINHO | 5000000 |  | 2228030.06 | 2228030.06 | 2228030.06 | 2771969.94 | 2024-11-18 | 44.56 | 44.56 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 20/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | MATO RICO | MATO RICO | 5000000 |  | - | - | - | 5000000 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 5000000 |  | 2828924.09 | 2828924.09 | 2828924.09 | 2171075.91 | 2025-03-28 | 56.58 | 56.58 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 27/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | NOVA ALIANCA DO IVAI | NOVA ALIANCA DO IVAI | 5000000 |  | 472592.52 | 472592.52 | 472592.52 | 4527407.48 | 2025-04-14 | 9.45 | 9.45 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 30/08/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | OURIZONA | OURIZONA | 5000000 |  | 89713.09 | 89713.09 | 89713.09 | 4910286.91 | 2025-01-23 | 1.79 | 1.79 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | PAULA FREITAS | PAULA FREITAS | 5000000 |  | 1947332.25 | 263460.26 | 263460.26 | 4736539.74 | 2024-07-16 | 5.27 | 5.27 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 30/08/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | PAULO FRONTIN | PAULO FRONTIN | 5000000 |  | 1008770.11 | 1008770.11 | 1008770.11 | 3991229.89 | 2025-02-05 | 20.18 | 20.18 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | PORTO BARREIRO | PORTO BARREIRO | 5000000 |  | 2163672.21 | 2163672.21 | 2163672.21 | 2836327.79 | 2025-05-06 | 43.27 | 43.27 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 21/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | PRANCHITA | PRANCHITA | 5000000 |  | 1418409.66 | 1418409.66 | 1418409.66 | 3581590.34 | 2025-02-05 | 28.37 | 28.37 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 28/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | RAMILANDIA | RAMILANDIA | 5000000 |  | 1296161.45 | 1296161.45 | 1296161.45 | 3703838.55 | 2025-03-18 | 25.92 | 25.92 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | RENASCENCA | RENASCENCA | 5000000 |  | 3112165.49 | 3112165.49 | 3112165.49 | 1887834.51 | 2025-05-09 | 62.24 | 62.24 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 07/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | 5000000 |  | 734634.29 | 734634.29 | 734634.29 | 4265365.71 | 2025-06-04 | 14.69 | 14.69 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | SANTANA DO ITARARE | SANTANA DO ITARARE | 5000000 |  | 717254.59 | 717254.59 | 717254.59 | 4282745.41 | 2025-02-05 | 14.35 | 14.35 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 22/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | SANTO INACIO | SANTO INACIO | 5000000 |  | 1100928.92 | 1100928.92 | 1100928.92 | 3899071.08 | 2025-03-28 | 22.02 | 22.02 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 18/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | SAO CARLOS DO IVAI | SAO CARLOS DO IVAI | 5000000 |  | 568269.47 | 568269.47 | 568269.47 | 4431730.53 | 2025-02-21 | 11.37 | 11.37 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 05/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | SAO JOSE DA BOA VISTA | SAO JOSE DA BOA VISTA | 5000000 |  | - | - | - | 5000000 | 2025-04-10 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | SAO PEDRO DO IGUACU | SAO PEDRO DO IGUACU | 5000000 |  | 1684792.64 | 1684792.64 | 1684792.64 | 3315207.36 | 2025-02-28 | 33.7 | 33.7 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 10/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | SAUDADE DO IGUACU | SAUDADE DO IGUACU | 5000000 |  | 145664.9 | 145664.9 | 145664.9 | 4854335.1 | 2025-03-31 | 2.91 | 2.91 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | SULINA | SULINA | 5000000 |  | 1629668.4 | 1629668.4 | 1629668.4 | 3370331.6 | 2025-05-12 | 32.59 | 32.59 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 05/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | VIRMOND | VIRMOND | 5000000 |  | 1129556.59 | 1129556.59 | 1129556.59 | 3870443.41 | 2025-05-23 | 22.59 | 22.59 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | ITAGUAJE | ITAGUAJE | 4987892.03 |  | 520152.05 | 520152.05 | 520152.05 | 4467739.98 | 2024-06-14 | 10.43 | 10.43 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 20/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | PARANAPOEMA | PARANAPOEMA | 4950400 |  | 132844.66 | 132844.66 | 132844.66 | 4817555.34 | 2024-10-16 | 2.68 | 2.68 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | INDIANOPOLIS | INDIANOPOLIS | 4920206.03 |  | - | - | - | 4920206.03 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | MIRASELVA | MIRASELVA | 4910428.93 |  | 1159606.67 | 1159606.67 | 1159606.67 | 3750822.26 | 2025-04-22 | 23.62 | 23.62 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 04/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | VITORINO | VITORINO | 4794557.6 |  | 991618.07 | 991618.07 | 991618.07 | 3802939.53 | 2024-10-22 | 20.68 | 20.68 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 22/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | PORTO VITORIA | PORTO VITORIA | 4760924.8 |  | 3327768.86 | 3327768.86 | 3327768.86 | 1433155.94 | 2025-03-18 | 69.9 | 69.9 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 27/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | ALTAMIRA DO PARANA | ALTAMIRA DO PARANA | 4719200 |  | 838283.21 | 838283.21 | 838283.21 | 3880916.79 | 2025-04-28 | 17.76 | 17.76 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 09/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | PINHALAO | PINHALAO | 4661172.08 |  | - | - | - | 4661172.08 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 30/08/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | MARIOPOLIS | MARIOPOLIS | 4474400 |  | - | - | - | 4474400 | 2024-09-09 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | CAMPO BONITO | CAMPO BONITO | 4338400 |  | 371362.83 | 371362.83 | 371362.83 | 3967037.17 | 2025-01-08 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 27/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | FLORIDA | FLORIDA | 3755162.35 |  | - | - | - | 3755162.35 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | SANTA INES | SANTA INES | 3706555.24 |  | - | - | - | 3706555.24 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 18/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | LIDIANOPOLIS | LIDIANOPOLIS | 3569619.2 |  | 1806148.64 | 1806148.64 | 1806148.64 | 1763470.56 | 2025-01-22 | 50.6 | 50.6 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 18/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | SANTO ANTONIO DO PARAISO | SANTO ANTONIO DO PARAISO | 3549600 |  | 367978.96 | 154393.85 | 154393.85 | 3395206.15 | 2024-11-22 | 4.35 | 4.35 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 22/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | XAMBRE | XAMBRE | 3481600 |  | 590047.28 | 590047.28 | 590047.28 | 2891552.72 | 2025-03-24 | 16.95 | 16.95 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | SAO MANOEL DO PARANA | SAO MANOEL DO PARANA | 3304800 |  | 30233.85 | 30233.85 | 30233.85 | 3274566.15 | 2025-02-17 | 0.91 | 0.91 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | SERTANEJA | SERTANEJA | 2571147.6 |  | - | - | - | 2571147.6 | 2025-02-12 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | CAFEARA | CAFEARA | 2425696 |  | 1635375.91 | 1468213.18 | 1468213.18 | 957482.82 | 2025-03-10 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 18/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | BOM SUCESSO DO SUL | BOM SUCESSO DO SUL | 2016236 |  | 234113.5 | 234113.5 | 234113.5 | 1782122.5 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 20/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | RANCHO ALEGRE DO OESTE | RANCHO ALEGRE DO OESTE | 1890400 |  | 570528.41 | 570528.41 | 570528.41 | 1319871.59 | 2025-05-08 | 30.18 | 30.18 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 22/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | FLORESTA | FLORESTA | 1625000 |  | - | - | - | 1625000 | 2024-08-20 | 100 | 100 | 500 | ConcluÃ­do | InÃ­cio do contrato em: 27/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | RANCHO ALEGRE | RANCHO ALEGRE | 1444469.6 |  | - | - | - | 1444469.6 | 2024-06-27 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 30/08/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | QUARTO CENTENARIO | QUARTO CENTENARIO | 1428000 |  | 1403322.47 | 445631.21 | 445631.21 | 982368.79 | 2025-03-07 | 31.21 | 31.21 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 30/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | NOVA AMERICA DA COLINA | NOVA AMERICA DA COLINA | 1373600 |  | 60266.86 | 60266.86 | 60266.86 | 1313333.14 | 2025-04-11 | 4.39 | 4.39 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 07/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | SAO TOME | SAO TOME | 1319200 |  | 165960.45 | 165960.45 | 165960.45 | 1153239.55 | 2025-03-17 | 12.58 | 12.58 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 05/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | MARIPA | MARIPA | 1289000 |  |  |  | 873367.34 | 415632.66 | 2024-09-30 | 67.76 | 67.76 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | SAO CARLOS DO IVAI | SAO CARLOS DO IVAI | 1265000 |  | 569728.44 | 569728.44 | 569728.44 | 695271.56 | 2025-02-28 | 45.04 | 45.04 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | JANIOPOLIS | JANIOPOLIS | 1095000 |  | - | - | - | 1095000 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | XAMBRE | XAMBRE | 1041000 |  | - | - | - | 1041000 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | SANTO INACIO | SANTO INACIO | 1008000 |  | 962826.32 | 962826.32 | 962826.32 | 45173.68 | 2025-02-10 | 95.52 | 95.52 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 18/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | MUNHOZ DE MELLO | MUNHOZ DE MELLO | 911200 |  | 347515.63 | 347515.63 | 347515.63 | 563684.37 | 2025-02-11 | 38.14 | 38.14 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | DIAMANTE DO NORTE | DIAMANTE DO NORTE | 851000 |  |  |  | 839984.16 | 11015.84 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 25/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | MARIOPOLIS | MARIOPOLIS | 842000 |  | - | - | - | 842000 | 2024-11-12 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | MARIA HELENA | MARIA HELENA | 774000 |  |  |  | 142500 | 631500 | 2024-04-25 | 18.41 | 18.41 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 28/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | SAO TOME | SAO TOME | 751000 |  |  |  | 750998 | 2 | 2024-08-26 | 100 | 100 | 500 | ConcluÃ­do | InÃ­cio do contrato em: 05/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | QUINTA DO SOL | QUINTA DO SOL | 736000 |  | 220293.78 | 220293.78 | 220293.78 | 515706.22 | 2024-11-04 | 29.93 | 29.93 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | SAPOPEMA | SAPOPEMA | 730000 |  |  |  | 408000 | 322000 | 2024-06-24 | 55.89 | 55.89 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | NOVA SANTA BARBARA | NOVA SANTA BARBARA | 707200 |  |  |  | 581458.7 | 125741.3 | 2024-11-12 | 82.22 | 82.22 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 05/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | GRANDES RIOS | GRANDES RIOS | 703000 |  | - | - | - | 703000 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 20/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 680000 |  |  |  | 509141.16 | 170858.84 | 2024-10-30 | 74.87 | 74.87 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 22/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | JABOTI | JABOTI | 664000 |  |  |  | 485663.23 | 178336.77 | 2024-06-21 | 73.14 | 73.14 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | LINDOESTE | LINDOESTE | 653000 |  |  |  | 389000 | 264000 | 2024-04-18 | 59.57 | 59.57 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | CRUZEIRO DO SUL | CRUZEIRO DO SUL | 649000 |  |  |  | 568374.1 | 80625.9 | 2024-07-04 | 87.58 | 87.58 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | INDIANOPOLIS | INDIANOPOLIS | 646000 |  | - | - | - | 646000 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 642000 |  | 228128.9 | 228128.9 | 228128.9 | 413871.1 | 2024-11-28 | 35.53 | 35.53 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 27/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | PAULA FREITAS | PAULA FREITAS | 631000 |  | - | - | - | 631000 | 2025-01-16 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 22/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | LIDIANOPOLIS | LIDIANOPOLIS | 628000 |  |  |  | 439650.38 | 188349.62 | 2024-10-21 | 70.01 | 70.01 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | 624000 |  | - | - | - | 624000 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | SANTA CECILIA DO PAVAO | SANTA CECILIA DO PAVAO | 620000 |  |  |  | 541100 | 78900 | 2024-10-01 | 87.27 | 87.27 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 24/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | NOVA SANTA BARBARA | NOVA SANTA BARBARA | 617000 |  |  |  | 317706.19 | 299293.81 | 2024-05-28 | 51.49 | 51.49 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | RANCHO ALEGRE | RANCHO ALEGRE | 613000 |  |  |  | 495100 | 117900 | 2024-08-20 | 80.77 | 80.77 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 25/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | PORTO VITORIA | PORTO VITORIA | 558000 |  |  |  | 484500 | 73500 | 2024-06-10 | 86.83 | 86.83 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 27/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | SAO PEDRO DO PARANA | SAO PEDRO DO PARANA | 550000 |  |  |  | 550000 | - | 2024-04-25 | 100 | 100 | 500 | ConcluÃ­do | InÃ­cio do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | ANGULO | ANGULO | 546000 |  |  |  | 546000 | - | 2024-02-26 | 100 | 100 | 500 | ConcluÃ­do | InÃ­cio do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | GUAPIRAMA | GUAPIRAMA | 544000 |  |  |  | 499999.98 | 44000.02 | 2024-07-10 | 91.91 | 91.91 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | DIAMANTE DO OESTE | DIAMANTE DO OESTE | 514000 |  |  |  | 483054.98 | 30945.02 | 2024-06-10 | 93.98 | 93.98 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | DOUTOR ULYSSES | DOUTOR ULYSSES | 473000 |  | 315536.37 | 315536.37 | 315536.37 | 157463.63 |  | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 20/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | NOVA AMERICA DA COLINA | NOVA AMERICA DA COLINA | 468000 |  |  |  | 338449.7 | 129550.3 | 2024-04-29 | 72.32 | 72.32 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 30/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | SAO JOSE DAS PALMEIRAS | SAO JOSE DAS PALMEIRAS | 468000 |  |  |  | 100000 | 368000 | 2024-06-19 | 21.37 | 21.37 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 30/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | IVATUBA | IVATUBA | 452000 |  |  |  | 364900 | 87100 | 2024-03-25 | 80.73 | 80.73 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | OURIZONA | OURIZONA | 432000 |  |  |  | 321080 | 110920 | 2024-10-07 | 74.32 | 74.32 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | JUNDIAI DO SUL | JUNDIAI DO SUL | 426000 |  |  |  | 322049 | 103951 | 2024-11-21 | 75.6 | 75.6 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 23/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | PARANAPOEMA | PARANAPOEMA | 416000 |  |  |  | 227650.5 | 188349.5 | 2025-03-31 | 54.72 | 54.72 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 27/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | CAFEARA | CAFEARA | 405000 |  |  |  | 291000 | 114000 | 2024-11-11 | 71.85 | 71.85 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | CRUZMALTINA | CRUZMALTINA | 403000 |  |  |  | 231525 | 171475 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 05/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | ITAUNA DO SUL | ITAUNA DO SUL | 372000 |  |  |  | 372000 | - | 2024-05-29 | 100 | 100 | 500 | ConcluÃ­do | InÃ­cio do contrato em: 20/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | SULINA | SULINA | 371000 |  |  |  | 252163.28 | 118836.72 | 2024-06-26 | 67.97 | 67.97 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 05/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÃ‡ÃƒO DE VIAS URBANAS | FLORESTA | FLORESTA | 353600 |  |  |  | 353600 | - | 2024-11-25 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 30/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | ARAPUA | ARAPUA | 298000 |  |  |  | 272438.22 | 25561.78 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 23/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | CORUMBATAI DO SUL | CORUMBATAI DO SUL | 295000 |  |  |  | 230500 | 64500 | 2024-04-26 | 78.14 | 78.14 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | GUAPOREMA | GUAPOREMA | 279000 |  | 134284.46 | 134284.46 | 134284.46 | 144715.54 | 2024-09-26 | 48.13 | 48.13 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | FERNANDES PINHEIRO | FERNANDES PINHEIRO | 221000 |  | 196592.4 | 116392.4 | 116392.4 | 104607.6 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 07/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 201000 |  |  |  | 96425 | 104575 | 2024-02-02 | 47.97 | 47.97 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 30/08/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | NOVA ALIANCA DO IVAI | NOVA ALIANCA DO IVAI | 177000 |  |  |  | 177000 | - | 2024-07-31 | 100 | 100 | 500 | ConcluÃ­do | InÃ­cio do contrato em: 30/08/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | BOA VENTURA DE SAO ROQUE | BOA VENTURA DE SAO ROQUE | 165000 |  |  |  | 77335.13 | 87664.87 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | ENEAS MARQUES | ENEAS MARQUES | 161000 |  |  |  | 76999.99 | 84000.01 | 2024-03-25 | 47.83 | 47.83 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 11/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA | SAO JOSE DA BOA VISTA | SAO JOSE DA BOA VISTA | 133000 |  |  |  | 99238 | 33762 | 2024-11-18 | 74.62 | 74.62 | 500 | Em ExecuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 26/10/2023.
Incentivo ao CrÃ©dito | CC | 4 | IntegralizaÃ§Ã£o de Capital para constituiÃ§Ã£o de Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (FIAGRO) | - | - | 150000000 | 0 | 0 |  | 150000000 | 0 | 2024-05-17 | 100 | 100 | 755 | ConcluÃ­do | O capital foi integralizado no balanÃ§o da Fomento ParanÃ¡. ApÃ³s o chamamento pÃºblico para seleÃ§Ã£o de gestores, incluindo a fase de anÃ¡lise de documentos, foi finalizada a escolha da gestora que atuarÃ¡ em conjunto com a Fomento na constituiÃ§Ã£o do Fundo.
HabitaÃ§Ã£o | SECID | 16 | VIVER MAIS/Casa FÃ¡cil | GoioerÃª | GoioerÃª | 8905209.69 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 8105209.69 |  | 9.58 | 8.98 | 755 | Em execuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 08/07/2024. Vigente atÃ©: 26/10/2026
HabitaÃ§Ã£o | SECID | 16 | VIVER MAIS/Casa FÃ¡cil | GuaÃ­ra | GuaÃ­ra | 8383923.59 | 600000 | 600000 | 472390.62 | 461254.73 | 7922668.86 |  | 5.24 | 5.5 | 755 | Em execuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 22/07/2024. Vigente atÃ©: 26/10/2026
HabitaÃ§Ã£o | SECID | 16 | VIVER MAIS/Casa FÃ¡cil | IvaiporÃ£ | IvaiporÃ£ | 8485344.87 | 2583000 | 300000 | - | - | 8485344.87 |  | 0 | 0 | 755 | Em execuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 22/07/2024. Vigente atÃ©: 26/10/2026
Infraestrutura | SECID | 26 | DESAPROPRIAÃ‡ÃƒO DO TERMINAL METROPOLITANO DE LONDRINA | LONDRINA | LONDRINA | 19033024 | - | 19033023.4 | 19033023.4 | 19033023.4 | 0.6 |  | 100 | 100 | 755 | ConcluÃ­do
HabitaÃ§Ã£o | SECID | 16 | VIVER MAIS/Casa FÃ¡cil | Loanda | Loanda | 8500790.96 | 800000 | 800000 | 787575.96 | 787575.96 | 7713215 |  | 11.44 | 9.26 | 755 | Em execuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 11/07/2024. Vigente atÃ©: 26/10/2026
HabitaÃ§Ã£o | SECID | 16 | VIVER MAIS/Casa FÃ¡cil | MaringÃ¡ | MaringÃ¡ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 755 | Em licitaÃ§Ã£o
HabitaÃ§Ã£o | SECID | 16 | VIVER MAIS/Casa FÃ¡cil | Santo AntÃ´nio do Sudoeste | Santo AntÃ´nio do Sudoeste | 10424628.73 | 800000 | 800000 | 799571.94 | 786759.74 | 9637868.99 |  | 9.71 | 7.55 | 755 | Em execuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 08/07/2024. Vigente atÃ©: 26/10/2026
HabitaÃ§Ã£o | SECID | 16 | VIVER MAIS/Casa FÃ¡cil | SÃ£o Miguel do IguaÃ§u | SÃ£o Miguel do IguaÃ§u | 8690985.51 | 800000 | 800000 | 676748.09 | 676748.09 | 8014237.42 |  | 10.33 | 7.79 | 755 | Em execuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 23/07/2024. Vigente atÃ©: 26/10/2026
HabitaÃ§Ã£o | SECID | 16 | VIVER MAIS/Casa FÃ¡cil | Toledo | Toledo | 7267000 | 600000 | 600000 | 505267.41 | 498015.6 | 6768984.4 |  | 6.49 | 6.85 | 755 | Em execuÃ§Ã£o | InÃ­cio do contrato em: 22/07/2024. Vigente atÃ©: 22/07/2026
Infraestrutura | SESP | 6 | Auto Bomba Tanque e Resgate | Curitiba | Curitiba; Rio Negro; Fazenda Rio Grande; Campo Largo; Londrina; ParanaguÃ¡; MaringÃ¡; Ponta Grossa; Foz do IguaÃ§u; Cascavel; Palmas; GuaÃ­ra; AltÃ´nia; Campina Grande do Sul; Santa Helena | 17549730 | - | 9247537.76 | 9247537.76 | 9247537.76 | 8302192.24 |  | 0 | 52.69 | 755 | Indefinido | Aguardando Ordem de ServiÃ§o (10/2024)
Infraestrutura | SESP | 6 | Centro de Treinamento GuatupÃª | SÃ£o JosÃ© dos Pinhais | SÃ£o JosÃ© dos Pinhais | 264094 | 264094 | - | - | - | 264094 |  | 0 | 0 | 755 | Em licitaÃ§Ã£o
Infraestrutura | SESP | 6 | ConstruÃ§Ã£o da Delegacia CidadÃ£ de Assis Chateaubriand | Assis Chateaubriand | Assis Chateaubriand | 85910 | 600000 | - | - | - | 600000 |  | 0 | 0 | 755 | Em licitaÃ§Ã£o
Infraestrutura | SESP | 6 | ConstruÃ§Ã£o da Delegacia CidadÃ£ de Campo MourÃ£o | Campo MourÃ£o | Campo MourÃ£o | 6992059.32 | 1000000 | 300000 | - | - | 700000 |  | 0 | 0 | 755 | Indefinido | Inicio 28/07
Infraestrutura | SESP | 6 | ConstruÃ§Ã£o da Delegacia CidadÃ£ de ParanavaÃ­ | ParanavaÃ­ | ParanavaÃ­ |  | 1050000 | 504033.54 | - | - | 545966.46 |  | 0 | 0 | 755 | Em licitaÃ§Ã£o | LicitaÃ§Ã£o em fase de homologaÃ§Ã£o/adjudicaÃ§Ã£o na Secretaria de Estado das Cidades
Infraestrutura | SESP | 6 | ConstruÃ§Ã£o da Delegacia CidadÃ£ de Piraquara | Piraquara | Piraquara | 7344654.58 | 1050000 | 777705.51 | - | - | 272294.49 |  | 0 | 0 | 755 | Em licitaÃ§Ã£o | LicitaÃ§Ã£o em fase de homologaÃ§Ã£o/adjudicaÃ§Ã£o na Secretaria de Estado das Cidades
Infraestrutura | SESP | 6 | ConstruÃ§Ã£o da Delegacia CidadÃ£ de Ponta Grossa | Ponta Grossa | Ponta Grossa | 2400000 | 145690.89 | 1937330 | - | - | 2400000 |  | 0 | 0 | 755 | Em licitaÃ§Ã£o
Infraestrutura | SESP | 6 | ConstruÃ§Ã£o da Delegacia CidadÃ£ em SertanÃ³polis | SertanopÃ³lis |  | 3000000 | 500000 | - |  | - | 3000000 |  | 0 | 0 | 755 | Em licitaÃ§Ã£o
Infraestrutura | SESP | 6 | ConstruÃ§Ã£o da Delegacia CidadÃ£ PadrÃ£o I no municÃ­pio de Pontal do ParanÃ¡ | Pontal do ParanÃ¡ |  | 3849559.29 | 600000 | 512291.37 |  | - | 3849559.29 |  | 0 | 0 | 755 | Indefinido | LicitaÃ§Ã£o em fase de homologaÃ§Ã£o/adjudicaÃ§Ã£o na Secretaria de Estado das Cidades
Infraestrutura | SESP | 6 | ConstruÃ§Ã£o da PenitenciÃ¡ria Feminina no municÃ­pio de GoioerÃª. | GoioerÃª |  | 30000000 | 1000000 | - |  | - | 30000000 |  | 0 | 0 | 755 | Em licitaÃ§Ã£o
Infraestrutura | SESP | 6 | ConstruÃ§Ã£o da sede da 4Âª Cia. do BatalhÃ£o de PolÃ­cia Ambiental - ForÃ§a Verde, no municÃ­pio de Guarapuava. | Guarapuava | Guarapuava | 2000000 | 72000 | 11402.66 | 11402.66 | 11402.66 | 1988597.34 | 2024-09-25 | 0 | 1 | 755 | Em licitaÃ§Ã£o
Infraestrutura | SESP | 6 | Harpya | Curitiba |  | 30046999.43 | 30046999.43 | 30046999.43 | 29253706.46 | 29253706.46 | 793292.97 |  | 0 | 0 | 755 | Indefinido | AquisiÃ§Ã£o de 3 helicÃ³pteros. PregÃ£o Eletronico 90.913/2024 - lote 01, 02 e 03 restou deserta.
Infraestrutura | SESP | 6 | LaboratÃ³rio de QuÃ­mica Forense Agro | Cascavel; MaringÃ¡ |  | 15200000 | 590000 | 1439800 | - | - | 15200000 |  | 0 | 0 | 755 | Em andamento | AquisiÃ§Ã£o de duas unidades de Sistema de Cromatografia IÃ´nica â€“ PregÃ£o 1501/2024
Infraestrutura | SESP | 6 | ParanÃ¡ Blindado | Curitiba |  | 22645216.92 | - | - |  | - | 22645216.92 |  | 0 | 0 | 755 | Indefinido | LicitaÃ§Ã£o homologada, aguardando contrato (10/2024)
Infraestrutura | SESP | 6 | Patrulha Costeira | ParanaguÃ¡ |  | 2214039.68 | 2214039.68 |  |  |  | 2214039.68 |  | 0 | 0 | 755 | Indefinido
Infraestrutura | SESP | 6 | Reforma do Bloco de Salas de Aula da 1Âª Escola de FormaÃ§Ã£o, AperfeiÃ§oamento e EspecializaÃ§Ã£o de PraÃ§as, no municÃ­pio de SÃ£o JosÃ© dos Pinhais. | SÃ£o JosÃ© dos Pinhais |  | 3800000 |  | - |  | - | - |  | 0 | 0 | 755 | Em licitaÃ§Ã£o
Infraestrutura | SESP | 6 | Reforma do Bloco II da Academia Policial Militar do GuatupÃª em SÃ£o JosÃ© dos Pinhais. | SÃ£o JosÃ© dos Pinhais |  | 5629996.24 | - | - |  | - | - |  | 0 | 0 | 755 | Em licitaÃ§Ã£o | LicitaÃ§Ã£o em fase de anÃ¡lise de propostas na Secretaria de Estado das Cidades
Infraestrutura | SESP | 6 | Reforma e ampliaÃ§Ã£o da sede da 11Âª CIPM no municÃ­pio de CambÃ© | CambÃ© | CambÃ© | 2113000 | 1200000 | 1967330.94 | - | - | 2113000 |  | 0 | 0 | 755 | Em execuÃ§Ã£o
Infraestrutura | SESP | 6 | ConstruÃ§Ã£o da sede do BatalhÃ£o de OperaÃ§Ãµes Especiais, em SÃ£o JosÃ© dos Pinhais | SÃ£o JosÃ© dos Pinhais |  |  | 12428020.67 | 12428020.67 | 6043770.47 | 6043770.47 | 6384250.2 |  | 0 | 0 | 755 | Em execuÃ§Ã£o
Infraestrutura | SESP | 6 | AquisiÃ§Ã£o, por meio de processo licitatÃ³rio, de 2 (duas) unidades de sistema de cromatografia lÃ­quida acoplada a espectrÃ´metro de massas de alta resoluÃ§Ã£o, tipo quadrupolo e tempo de voo (LC-QTOF-MS), visando atender Ã s necessidades da PolÃ­cia CientÃ­fica do ParanÃ¡. |  |  |  | 3599800 | 3599800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 755 | Em projeto | Projeto em execuÃ§Ã£o
Infraestrutura | SESA | 10 | Complexo Silvio Santos | Curitiba |  | 1424928.97 | - | - |  | - | 1424928.97 |  | 0 | 0 | 755 | Em planejamento
Infraestrutura | SEPL | 19 | ConstruÃ§Ã£o do Centro de Tecnologia do Estado do ParanÃ¡ - FÃ¡brica de Ideias | Curitiba |  | 335264442 | - | - | - | - | 335264442.04 |  | 0 | 0 | 755 | Em licitaÃ§Ã£o | Procedimento licitatÃ³rio em curso
EducaÃ§Ã£o | SEED | 12 | Bairro Fraron â€” unidade nova | Pato Branco | Pato Branco | 18618000 | 11000000 | 11000000 | - | - | - |  | 1.217 | 0.19016 | 755 | Em execuÃ§Ã£o
EducaÃ§Ã£o | SEED | 12 | Domingos FCO Zardo, C E-EF M â€” unidade nova | Palotina | Palotina | 27477000 | 26977000 | 26977000 | - | - | - |  | 5.3296 | 1.2607 | 755 | Em execuÃ§Ã£o
EducaÃ§Ã£o | SEED | 12 | Iolando Taques Fonseca, E E Prof-EF â€” unidade nova | Ponta Grossa | Ponta Grossa | 23272000 | 15000000 | 15000000 | - | - | - |  | 1.728 | 0.21073 | 755 | Em execuÃ§Ã£o
EducaÃ§Ã£o | SEED | 12 | Mireille M F Z Machado, C E C-M PR-EF M â€” unidade nova | Mandirituba | Mandirituba | 13272945.32 | 10568504 | 10568503.81 | 2949820.14 | 6177654.25 | 0.19 | 2025-06-05 | 0 | 0 | 755 | Indefinido
EducaÃ§Ã£o | SEED | 12 | Moradias Monteiro Lobato C E-EF M â€” 08 salas de aula; 01 bloco de sanitÃ¡rios; 01 pÃ¡tio coberto; 01 laboratÃ³rio de informÃ¡tica; 01 refeitÃ³rio; 01 sala multiuso; 01 casa do permissionÃ¡rio. | Curitiba | Curitiba | 4646819.08 | 4414342 | 4414341.36 | 744550.42 | 2102384.42 | 0.64 | 2025-06-02 | 58.3992 | 52.0367 | 755 | Em execuÃ§Ã£o
EducaÃ§Ã£o | SEED | 12 | Nirlei Medeiros C E-EF M PROFIS â€” 07 salas de aula; 01 laboratÃ³rio de informÃ¡tica; 01 bloco de sanitÃ¡rios; 01 refeitÃ³rio (ampliar existente); 01 sala multiuso; 01 depÃ³sito de merenda. | Curitiba | Curitiba | 5014316.45 | 5014317 | 5014316.45 | 0 | 2437691.85 | 0.55 | 2025-06-11 | 68.0488 | 56.4345 | 755 | Em execuÃ§Ã£o
EducaÃ§Ã£o | SEED | 12 | Pinheiro do ParanÃ¡ C E-EF M PROFIS â€” 04 salas de aula | Curitiba | Curitiba | 3031292.89 | 2799009 | 2799008.3 | 1428330.08 | 2415980.97 | 0.7 | 2025-06-16 | 80.7799 | 79.7013 | 755 | Em execuÃ§Ã£o
EducaÃ§Ã£o | SEED | 12 | UNIDADE NOVA ESCOLAR JARDIM MADRID 2024 | Curitiba | Curitiba | 24889925.62 | 4949908 | 0 | 0 | 0 | 4949908 |  | 0 | 0 | 755 | Indefinido
EducaÃ§Ã£o | SEED | 12 | UNIDADE NOVA ESCOLAR JARDIM MADRID 2025 | Curitiba | Curitiba | 24889925.62 | 600000 | 600000 | 575855.91 | 0 | 4949908 |  | 0 | 0 | 755 | Indefinido