## 12082025-csv
SETORES | ÓRGÃO | FUNÇÃO | PROJETO | MUNICÍPIO | MUNICÍPIOS BENEFICIADOS | VALOR TOTAL DO PROJETO | ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO | SALDO | DATA DO REPASSE | EXECUÇÃO FÍSICA | EXECUÇÃO FINANCEIRA | NÚMERO DA FONTE | STATUS | OBSERVAÇÃO
Infraestrutura | SEIL | 26 | Pavimentação PR-092, Cerro Azul - Dr. Ulysses (sub-trecho iniciando em Dr. Ulysses) (Lote 1) | Doutor Ulysses | Doutor Ulysses; Cerro Azul | 61719867.09 | 56919000 | 56919000 | 2890905.05 | 2890905.05 | 58828962.04 |  | 6.77 | 4.68 | 755 | Em execução | Obra em andamento - início em 08/04/2024. Contrato vigente até junho de 2026.
Infraestrutura | SEIL | 26 | Restauração em Whitetopping e Ampl. Capacidade (3ª faixa), PR-180, Goioerê- Quarto Centenário - 11,13km | Quarto Centenário | Quarto Centenário; Goioerê | 67939127 | 61708743.49 | 61708743.49 | 61340220.39 | 61340220.39 | 6598906.61 |  | 96.26 | 90.29 | 755 | Em execução | Obra em andamento início em (12/2023). Contrato vigente até julho de 2025.
Infraestrutura | SEIL | 26 | Execução das obras de Implantação da PR-990, entre a PR-364 e a cidade de Rebouças | Rebouças |  | 90658114.75 | 87300000 | 87300000 | 6806459.76 | 6806459.76 | 83851654.99 |  | 7.6 | 7.51 | 755 | Em execução | Projeto Executivo em andamento 04/2024. Contrato vigente até maio de 2026.
Infraestrutura | SEIL | 26 | Elaboração do projeto executivo de implantação da rodovia PR-239, trecho: Mato Rico a Roncador | Mato Rico |  | 95680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95680000 |  | 0 | 0 | 755 | Em licitação | Em licitação (01/04/25)
Infraestrutura | SEIL | 26 | Contratação Integrada de Empresa para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras de Restauração com Melhorias das Rodovias PR-180 e PR-281, no trecho Dois Vizinhos - Francisco Beltrão (com Salto do Lontra) | Dois Vizinhos | Dois Vizinhos; Francisco Beltrão | 96357474.33 | 90849999 | 90849999 | 2839635.83 | 2839635.83 | 93517838.5 |  | 2.95 | 2.95 | 755 | Em execução | Obra em andamento - início em 02/12/2024. Contrato vigente até fevereiro de 2027.
Infraestrutura | SEIL | 26 | Execução das obras de duplicação e restauração da rodovia PRC-466 entre o entroncamento da Rodovia Municipal em Palmeirinha e o início da pista dupla em Guarapuava [Subtrecho 2] (TURVO - GUARAPUAVA) | Guarapuava |  | 143001638.6 | 118000000 | 118000000 | 66129247.28 | 66129247.28 | 76872391.32 |  | 45.98 | 46.24 | 755 | Em execução | Obra em andamento - ínicio em 05/09/2024. Contrato vigente até maio de 2026.
Infraestrutura | SEIL | 26 | Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras de Restauração em Whitetopping na PRC-280, entre Clevelândia e Pato Branco | Pato Branco | Pato Branco; Clevelândia | 185239000.6 | 180950000 | 185239000.6 | 166541418.8 | 166541418.8 | 18697581.8 |  | 89.88 | 89.91 | 755 | Em execução | Obra em andamento - início em 12/08/2024. Contrato vigente até fevereiro de 2026.
Infraestrutura | SEIL | 26 | Execução das obras de restauração e ampliação de capacidade da rodovia PR-151, no trecho compreendido entre o entroncamento com a PR-438, km 344,51, em Ponta Grossa, e a interseção com a BR-277, km 377,22 em Palmeira | Palmeira | Palmeira; Ponta Grossa | 257215000.1 | 30000000 | - | 23146147.97 | 23146147.97 | 234068852.1 |  | 9 | 9 | 755 | Em execução | Obra em andamento - Início em 29/01/25. Contrato vigente até outubro de 2027.
Infraestrutura | SEIL | 26 | Execução das obras de duplicação em pavimento rígido da PR-412 e implantação de vias marginais, entre a ponte sobre o canal em Matinhos e a interseção com a rodovia PR-407 em Pontal do Paraná | Matinhos |  | 274500000 | 16555308 | 19545308 | 1414816.18 | 1414816.18 | 273085183.8 |  | 0.48 | 0.52 | 755 | Indefinido | Licitação homologada, aguardando contrato. Contrato vigente até junho de 2028.
Infraestrutura | SEIL | 26 | Execução das obras de duplicação e restauração em Whitetopping da rodovia PRC-466, de Turvo a Palmeirinha [Subtrecho 1] (TURVO - GUARAPUAVA) | Palmeirinha | Turvo;Palmeirinha | 293750000 | 293750000 | 293750000 | 2981790.57 | 2981790.57 | 290768209.4 |  | 1.02 | 1.02 |  | Em execução | Contrato vigente até abril de 2027.
Infraestrutura | SEIL | 26 | Contratação semi-integrada para elaboração do projeto executivo e execução das obras de duplicação e restauração da rodovia PR-170/PRC-466, de Pitanga a Turvo | Turvo | Pitanga;Turvo | 514230020 | 29793758 | 29793758 | 8256744.96 | 8256744.96 | 505973275 |  | 1.52 | 1.61 |  | Em execução | Contrato vigente até julho de 2027.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | ALTO PARAISO | ALTO PARAISO | 5000000 | 0 | 2047588.68 | 2047588.68 | 2047588.68 | 2952411.32 | 2025-02-14 | 40.95 | 40.95 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | ANGULO | ANGULO | 5000000 | 0 | 975612.55 | 975612.55 | 975612.55 | 4024387.45 | 2025-04-15 | 0 | 19.51 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | ARAPUA | ARAPUA | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | ARIRANHA DO IVAI | ARIRANHA DO IVAI | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 4350725.36 | 649274.64 | 2024-07-31 | 87.01 | 87.01 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | BOA ESPERANCA DO IGUACU | BOA ESPERANCA DO IGUACU | 5000000 | 0 | 259398.9 | 259398.9 | 259398.9 | 4740601.1 | 2025-04-30 | 0 | 5.18 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 20/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | BOA VENTURA DE SAO ROQUE | BOA VENTURA DE SAO ROQUE | 5000000 | 0 | 1655744.5 | 1655744.5 | 1655744.5 | 3344255.5 | 2025-02-27 | 33.11 | 33.11 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | CAMPINA DO SIMAO | CAMPINA DO SIMAO | 5000000 | 0 | 4406979.66 | 399574.02 | 399574.02 | 4600425.98 | 2025-05-19 | 0 | 7.99 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | CORUMBATAI DO SUL | CORUMBATAI DO SUL | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 2024-07-26 | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | CRUZEIRO DO IGUACU | CRUZEIRO DO IGUACU | 5000000 | 0 | 3006277.7 | 3006277.7 | 3006277.7 | 1993722.3 | 2025-04-16 | 0 | 60.12 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | CRUZMALTINA | CRUZMALTINA | 5000000 | 0 | 598329.28 | 598329.28 | 598329.28 | 4401670.72 | 2025-04-30 | 11.96 | 11.96 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 05/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | DIAMANTE DO NORTE | DIAMANTE DO NORTE | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 25/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | DOUTOR ULYSSES | DOUTOR ULYSSES | 5000000 | 0 | 182227.45 | 182227.45 | 182227.45 | 4817772.55 | 2024-11-18 | 0 | 3.64 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 20/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | FERNANDES PINHEIRO | FERNANDES PINHEIRO | 5000000 | 0 | 2176379.84 | 2176379.84 | 2176379.84 | 2823620.16 | 2024-10-31 | 0 | 43.52 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 07/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | FLOR DA SERRA DO SUL | FLOR DA SERRA DO SUL | 5000000 | 0 | 625021.45 | 625021.45 | 625021.45 | 4374978.55 | 2025-02-05 | 0 | 12.5 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 07/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | FOZ DO JORDAO | FOZ DO JORDAO | 5000000 | 0 | 416560.77 | 416560.77 | 416560.77 | 4583439.23 | 2025-02-05 | 0 | 8.33 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 25/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | GUAPOREMA | GUAPOREMA | 5000000 | 0 | 2352587.67 | 2352587.67 | 2352587.67 | 2647412.33 | 2025-03-14 | 47.05 | 47.05 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | IBEMA | IBEMA | 5000000 | 0 | 2222736.72 | 2222736.72 | 2222736.72 | 2777263.28 | 2025-03-31 | 44.45 | 44.45 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 27/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | ITAUNA DO SUL | ITAUNA DO SUL | 5000000 | 0 | 3673546.64 | 1058728.29 | 1058728.29 | 3941271.71 | 2025-03-12 | 21.17 | 21.74 | 500 | Em execução | Início do contrato em: 20/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | IVATUBA | IVATUBA | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | JAPIRA | JAPIRA | 5000000 | 0 | 1472834.44 | 1472834.44 | 1472834.44 | 3527165.56 | 2024-10-25 | 29.46 | 29.46 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 30/08/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | JUNDIAI DO SUL | JUNDIAI DO SUL | 5000000 | 0 | 1280805.92 | 1280805.92 | 1280805.92 | 3719194.08 | 2024-06-10 | 25.62 | 25.62 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 30/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | LINDOESTE | LINDOESTE | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 2025-02-24 | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | LUNARDELLI | LUNARDELLI | 5000000 | 0 | 1670266.01 | 1670266.01 | 1670266.01 | 3329733.99 | 2025-04-01 | 33.41 | 33.41 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 30/08/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | LUPIONOPOLIS | LUPIONOPOLIS | 5000000 | 0 | 1054668.77 | 1054668.77 | 1054668.77 | 3945331.23 | 2024-11-22 | 21.09 | 21.09 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 30/08/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANFRINOPOLIS | MANFRINOPOLIS | 5000000 | 0 | 1587611.02 | 1587611.02 | 1587611.02 | 3412388.98 | 2025-02-19 | 31.75 | 31.75 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 05/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | MARIA HELENA | MARIA HELENA | 5000000 | 0 | 1594751.13 | 1594751.13 | 1594751.13 | 3405248.87 | 2025-03-20 | 31.9 | 31.9 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 28/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | MARIPA | MARIPA | 5000000 | 0 | 1556303.31 | 1556303.31 | 1556303.31 | 3443696.69 | 2025-04-16 | 31.13 | 31.13 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | MARQUINHO | MARQUINHO | 5000000 | 0 | 2228030.06 | 2228030.06 | 2228030.06 | 2771969.94 | 2024-11-18 | 44.56 | 44.56 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 20/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | MATO RICO | MATO RICO | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 5000000 | 0 | 2828924.09 | 2828924.09 | 2828924.09 | 2171075.91 | 2025-03-28 | 56.58 | 56.58 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 27/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | NOVA ALIANCA DO IVAI | NOVA ALIANCA DO IVAI | 5000000 | 0 | 472592.52 | 472592.52 | 472592.52 | 4527407.48 | 2025-04-14 | 9.45 | 9.45 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 30/08/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | OURIZONA | OURIZONA | 5000000 | 0 | 89713.09 | 89713.09 | 89713.09 | 4910286.91 | 2025-01-23 | 1.79 | 1.79 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAULA FREITAS | PAULA FREITAS | 5000000 | 0 | 1947332.25 | 263460.26 | 263460.26 | 4736539.74 | 2024-07-16 | 5.27 | 5.27 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 30/08/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAULO FRONTIN | PAULO FRONTIN | 5000000 | 0 | 1008770.11 | 1008770.11 | 1008770.11 | 3991229.89 | 2025-02-05 | 20.18 | 20.18 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | PORTO BARREIRO | PORTO BARREIRO | 5000000 | 0 | 2163672.21 | 2163672.21 | 2163672.21 | 2836327.79 | 2025-05-06 | 43.27 | 43.27 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 21/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | PRANCHITA | PRANCHITA | 5000000 | 0 | 1418409.66 | 1418409.66 | 1418409.66 | 3581590.34 | 2025-02-05 | 28.37 | 28.37 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 28/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | RAMILANDIA | RAMILANDIA | 5000000 | 0 | 1296161.45 | 1296161.45 | 1296161.45 | 3703838.55 | 2025-03-18 | 25.92 | 25.92 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | RENASCENCA | RENASCENCA | 5000000 | 0 | 3112165.49 | 3112165.49 | 3112165.49 | 1887834.51 | 2025-05-09 | 62.24 | 62.24 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 07/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | 5000000 | 0 | 734634.29 | 734634.29 | 734634.29 | 4265365.71 | 2025-06-04 | 14.69 | 14.69 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | SANTANA DO ITARARE | SANTANA DO ITARARE | 5000000 | 0 | 717254.59 | 717254.59 | 717254.59 | 4282745.41 | 2025-02-05 | 14.35 | 14.35 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 22/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | SANTO INACIO | SANTO INACIO | 5000000 | 0 | 1100928.92 | 1100928.92 | 1100928.92 | 3899071.08 | 2025-03-28 | 22.02 | 22.02 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 18/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | SAO CARLOS DO IVAI | SAO CARLOS DO IVAI | 5000000 | 0 | 568269.47 | 568269.47 | 568269.47 | 4431730.53 | 2025-02-21 | 11.37 | 11.37 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 05/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | SAO JOSE DA BOA VISTA | SAO JOSE DA BOA VISTA | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 2025-04-10 | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | SAO PEDRO DO IGUACU | SAO PEDRO DO IGUACU | 5000000 | 0 | 1684792.64 | 1684792.64 | 1684792.64 | 3315207.36 | 2025-02-28 | 33.7 | 33.7 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 10/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | SAUDADE DO IGUACU | SAUDADE DO IGUACU | 5000000 | 0 | 145664.9 | 145664.9 | 145664.9 | 4854335.1 | 2025-03-31 | 2.91 | 2.91 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | SULINA | SULINA | 5000000 | 0 | 1629668.4 | 1629668.4 | 1629668.4 | 3370331.6 | 2025-05-12 | 32.59 | 32.59 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 05/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | VIRMOND | VIRMOND | 5000000 | 0 | 1129556.59 | 1129556.59 | 1129556.59 | 3870443.41 | 2025-05-23 | 22.59 | 22.59 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | ITAGUAJE | ITAGUAJE | 4987892.03 | 0 | 520152.05 | 520152.05 | 520152.05 | 4467739.98 | 2024-06-14 | 10.43 | 10.43 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 20/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | PARANAPOEMA | PARANAPOEMA | 4950400 | 0 | 132844.66 | 132844.66 | 132844.66 | 4817555.34 | 2024-10-16 | 2.68 | 2.68 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | INDIANOPOLIS | INDIANOPOLIS | 4920206.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4920206.03 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | MIRASELVA | MIRASELVA | 4910428.93 | 0 | 1159606.67 | 1159606.67 | 1159606.67 | 3750822.26 | 2025-04-22 | 23.62 | 23.62 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 04/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | VITORINO | VITORINO | 4794557.6 | 0 | 991618.07 | 991618.07 | 991618.07 | 3802939.53 | 2024-10-22 | 20.68 | 20.68 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 22/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | PORTO VITORIA | PORTO VITORIA | 4760924.8 | 0 | 3327768.86 | 3327768.86 | 3327768.86 | 1433155.94 | 2025-03-18 | 69.9 | 69.9 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 27/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | ALTAMIRA DO PARANA | ALTAMIRA DO PARANA | 4719200 | 0 | 838283.21 | 838283.21 | 838283.21 | 3880916.79 | 2025-04-28 | 17.76 | 17.76 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 09/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | PINHALAO | PINHALAO | 4661172.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4661172.08 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 30/08/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | MARIOPOLIS | MARIOPOLIS | 4474400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4474400 | 2024-09-09 | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | CAMPO BONITO | CAMPO BONITO | 4338400 | 0 | 371362.83 | 371362.83 | 371362.83 | 3967037.17 | 2025-01-08 | 0 | 8.55 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 27/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | FLORIDA | FLORIDA | 3755162.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3755162.35 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | SANTA INES | SANTA INES | 3706555.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3706555.24 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 18/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | LIDIANOPOLIS | LIDIANOPOLIS | 3569619.2 | 0 | 1806148.64 | 1806148.64 | 1806148.64 | 1763470.56 | 2025-01-22 | 50.6 | 50.6 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 18/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | SANTO ANTONIO DO PARAISO | SANTO ANTONIO DO PARAISO | 3549600 | 0 | 367978.96 | 154393.85 | 154393.85 | 3395206.15 | 2024-11-22 | 4.35 | 4.35 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 22/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | XAMBRE | XAMBRE | 3481600 | 0 | 590047.28 | 590047.28 | 590047.28 | 2891552.72 | 2025-03-24 | 16.95 | 16.95 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | SAO MANOEL DO PARANA | SAO MANOEL DO PARANA | 3304800 | 0 | 30233.85 | 30233.85 | 30233.85 | 3274566.15 | 2025-02-17 | 0.91 | 0.91 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | SERTANEJA | SERTANEJA | 2571147.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571147.6 | 2025-02-12 | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | CAFEARA | CAFEARA | 2425696 | 0 | 1635375.91 | 1468213.18 | 1468213.18 | 957482.82 | 2025-03-10 | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 18/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | BOM SUCESSO DO SUL | BOM SUCESSO DO SUL | 2016236 | 0 | 234113.5 | 234113.5 | 234113.5 | 1782122.5 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 20/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | RANCHO ALEGRE DO OESTE | RANCHO ALEGRE DO OESTE | 1890400 | 0 | 570528.41 | 570528.41 | 570528.41 | 1319871.59 | 2025-05-08 | 30.18 | 30.18 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 22/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | FLORESTA | FLORESTA | 1625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625000 | 2024-08-20 | 100 | 100 | 500 | Concluído | Início do contrato em: 27/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | RANCHO ALEGRE | RANCHO ALEGRE | 1444469.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444469.6 | 2024-06-27 | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 30/08/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | QUARTO CENTENARIO | QUARTO CENTENARIO | 1428000 | 0 | 1403322.47 | 445631.21 | 445631.21 | 982368.79 | 2025-03-07 | 31.21 | 31.21 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 30/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | NOVA AMERICA DA COLINA | NOVA AMERICA DA COLINA | 1373600 | 0 | 60266.86 | 60266.86 | 60266.86 | 1313333.14 | 2025-04-11 | 4.39 | 4.39 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 07/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | SAO TOME | SAO TOME | 1319200 | 0 | 165960.45 | 165960.45 | 165960.45 | 1153239.55 | 2025-03-17 | 12.58 | 12.58 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 05/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MARIPA | MARIPA | 1289000 | 0 | 0 | 0 | 873367.34 | 415632.66 | 2024-09-30 | 67.76 | 67.76 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SAO CARLOS DO IVAI | SAO CARLOS DO IVAI | 1265000 | 0 | 569728.44 | 569728.44 | 569728.44 | 695271.56 | 2025-02-28 | 45.04 | 45.04 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | JANIOPOLIS | JANIOPOLIS | 1095000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095000 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | XAMBRE | XAMBRE | 1041000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041000 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SANTO INACIO | SANTO INACIO | 1008000 | 0 | 962826.32 | 962826.32 | 962826.32 | 45173.68 | 2025-02-10 | 95.52 | 95.52 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 18/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | MUNHOZ DE MELLO | MUNHOZ DE MELLO | 911200 | 0 | 347515.63 | 347515.63 | 347515.63 | 563684.37 | 2025-02-11 | 38.14 | 38.14 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | DIAMANTE DO NORTE | DIAMANTE DO NORTE | 851000 | 0 | 0 | 0 | 839984.16 | 11015.84 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 25/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MARIOPOLIS | MARIOPOLIS | 842000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842000 | 2024-11-12 | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MARIA HELENA | MARIA HELENA | 774000 | 0 | 0 | 0 | 142500 | 631500 | 2024-04-25 | 18.41 | 18.41 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 28/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SAO TOME | SAO TOME | 751000 | 0 | 0 | 0 | 750998 | 2 | 2024-08-26 | 100 | 100 | 500 | Concluído | Início do contrato em: 05/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | QUINTA DO SOL | QUINTA DO SOL | 736000 | 0 | 220293.78 | 220293.78 | 220293.78 | 515706.22 | 2024-11-04 | 29.93 | 29.93 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SAPOPEMA | SAPOPEMA | 730000 | 0 | 0 | 0 | 408000 | 322000 | 2024-06-24 | 55.89 | 55.89 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | NOVA SANTA BARBARA | NOVA SANTA BARBARA | 707200 | 0 | 0 | 0 | 581458.7 | 125741.3 | 2024-11-12 | 82.22 | 82.22 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 05/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | GRANDES RIOS | GRANDES RIOS | 703000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703000 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 20/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 680000 | 0 | 0 | 0 | 509141.16 | 170858.84 | 2024-10-30 | 74.87 | 74.87 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 22/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | JABOTI | JABOTI | 664000 | 0 | 0 | 0 | 485663.23 | 178336.77 | 2024-06-21 | 73.14 | 73.14 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | LINDOESTE | LINDOESTE | 653000 | 0 | 0 | 0 | 389000 | 264000 | 2024-04-18 | 59.57 | 59.57 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | CRUZEIRO DO SUL | CRUZEIRO DO SUL | 649000 | 0 | 0 | 0 | 568374.1 | 80625.9 | 2024-07-04 | 87.58 | 87.58 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | INDIANOPOLIS | INDIANOPOLIS | 646000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646000 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 642000 | 0 | 228128.9 | 228128.9 | 228128.9 | 413871.1 | 2024-11-28 | 35.53 | 35.53 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 27/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PAULA FREITAS | PAULA FREITAS | 631000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631000 | 2025-01-16 | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 22/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | LIDIANOPOLIS | LIDIANOPOLIS | 628000 | 0 | 0 | 0 | 439650.38 | 188349.62 | 2024-10-21 | 70.01 | 70.01 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | 624000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624000 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SANTA CECILIA DO PAVAO | SANTA CECILIA DO PAVAO | 620000 | 0 | 0 | 0 | 541100 | 78900 | 2024-10-01 | 87.27 | 87.27 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 24/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | NOVA SANTA BARBARA | NOVA SANTA BARBARA | 617000 | 0 | 0 | 0 | 317706.19 | 299293.81 | 2024-05-28 | 51.49 | 51.49 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | RANCHO ALEGRE | RANCHO ALEGRE | 613000 | 0 | 0 | 0 | 495100 | 117900 | 2024-08-20 | 80.77 | 80.77 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 25/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PORTO VITORIA | PORTO VITORIA | 558000 | 0 | 0 | 0 | 484500 | 73500 | 2024-06-10 | 86.83 | 86.83 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 27/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SAO PEDRO DO PARANA | SAO PEDRO DO PARANA | 550000 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 2024-04-25 | 100 | 100 | 500 | Concluído | Início do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ANGULO | ANGULO | 546000 | 0 | 0 | 0 | 546000 | 0 | 2024-02-26 | 100 | 100 | 500 | Concluído | Início do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | GUAPIRAMA | GUAPIRAMA | 544000 | 0 | 0 | 0 | 499999.98 | 44000.02 | 2024-07-10 | 91.91 | 91.91 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | DIAMANTE DO OESTE | DIAMANTE DO OESTE | 514000 | 0 | 0 | 0 | 483054.98 | 30945.02 | 2024-06-10 | 93.98 | 93.98 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | DOUTOR ULYSSES | DOUTOR ULYSSES | 473000 | 0 | 315536.37 | 315536.37 | 315536.37 | 157463.63 |  | 0 | 0 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 20/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | NOVA AMERICA DA COLINA | NOVA AMERICA DA COLINA | 468000 | 0 | 0 | 0 | 338449.7 | 129550.3 | 2024-04-29 | 72.32 | 72.32 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 30/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SAO JOSE DAS PALMEIRAS | SAO JOSE DAS PALMEIRAS | 468000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 368000 | 2024-06-19 | 21.37 | 21.37 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 30/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IVATUBA | IVATUBA | 452000 | 0 | 0 | 0 | 364900 | 87100 | 2024-03-25 | 80.73 | 80.73 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | OURIZONA | OURIZONA | 432000 | 0 | 0 | 0 | 321080 | 110920 | 2024-10-07 | 74.32 | 74.32 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | JUNDIAI DO SUL | JUNDIAI DO SUL | 426000 | 0 | 0 | 0 | 322049 | 103951 | 2024-11-21 | 75.6 | 75.6 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 23/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PARANAPOEMA | PARANAPOEMA | 416000 | 0 | 0 | 0 | 227650.5 | 188349.5 | 2025-03-31 | 54.72 | 54.72 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 27/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | CAFEARA | CAFEARA | 405000 | 0 | 0 | 0 | 291000 | 114000 | 2024-11-11 | 71.85 | 71.85 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | CRUZMALTINA | CRUZMALTINA | 403000 | 0 | 0 | 0 | 231525 | 171475 | 2024-11-19 | 0 | 57.45 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 05/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ITAUNA DO SUL | ITAUNA DO SUL | 372000 | 0 | 0 | 0 | 372000 | 0 | 2024-05-29 | 100 | 100 | 500 | Concluído | Início do contrato em: 20/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SULINA | SULINA | 371000 | 0 | 0 | 0 | 252163.28 | 118836.72 | 2024-06-26 | 67.97 | 0.67969 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 05/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | FLORESTA | FLORESTA | 353600 | 0 | 0 | 0 | 353600 | 0 | 2024-11-25 | 100 | 100 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 30/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ARAPUA | ARAPUA | 298000 | 0 | 0 | 0 | 272438.22 | 25561.78 | 2024-10-18 | 0 | 91.42 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 23/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | CORUMBATAI DO SUL | CORUMBATAI DO SUL | 295000 | 0 | 0 | 0 | 230500 | 64500 | 2024-04-26 | 78.14 | 78.14 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 06/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | GUAPOREMA | GUAPOREMA | 279000 | 0 | 134284.46 | 134284.46 | 134284.46 | 144715.54 | 2024-09-26 | 48.13 | 48.13 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 21/09/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | FERNANDES PINHEIRO | FERNANDES PINHEIRO | 221000 | 0 | 196592.4 | 116392.4 | 116392.4 | 104607.6 | 2024-10-18 | 0 | 52.66 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 07/11/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 201000 | 0 | 0 | 0 | 96425 | 104575 | 2024-02-02 | 47.97 | 47.97 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 30/08/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | NOVA ALIANCA DO IVAI | NOVA ALIANCA DO IVAI | 177000 | 0 | 0 | 0 | 177000 | 0 | 2024-07-31 | 100 | 100 | 500 | Concluído | Início do contrato em: 30/08/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BOA VENTURA DE SAO ROQUE | BOA VENTURA DE SAO ROQUE | 165000 | 0 | 0 | 0 | 77335.13 | 87664.87 | 2024-05-09 | 0 | 46.86 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 26/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ENEAS MARQUES | ENEAS MARQUES | 161000 | 0 | 0 | 0 | 76999.99 | 84000.01 | 2024-03-25 | 47.83 | 47.82 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 11/10/2023.
Cidades | SECID | 15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SAO JOSE DA BOA VISTA | SAO JOSE DA BOA VISTA | 133000 | 0 | 0 | 0 | 99238 | 33762 | 2024-11-18 | 74.62 | 74.62 | 500 | Em Execução | Início do contrato em: 26/10/2023.
Incentivo ao Crédito | CC | 4 | Integralização de Capital para constituição de Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (FIAGRO) | - | - | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 2024-05-17 | 100 | 100 | 755 | Concluído | O capital foi integralizado no balanço da Fomento Paraná. Após o chamamento público para seleção de gestores, incluindo a fase de análise de documentos, foi finalizada a escolha da gestora que atuará em conjunto com a Fomento na constituição do Fundo.
Habitação | SECID | 16 | VIVER MAIS/Casa Fácil | Goioerê | Goioerê | 8905209.69 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 8105209.69 |  | 8.98 | 8.98 | 755 | Em execucão | Início do contrato em: 08/07/2024. Vigente até: 26/10/2026
Habitação | SECID | 16 | VIVER MAIS/Casa Fácil | Guaíra | Guaíra | 8383923.59 | 600000 | 600000 | 472390.62 | 461254.73 | 7922668.86 |  | 5.5 | 5.5 | 755 | Em execução | Início do contrato em: 22/07/2024. Vigente até: 26/10/2026
Habitação | SECID | 16 | VIVER MAIS/Casa Fácil | Ivaiporã | Ivaiporã | 8485344.87 | 2583000 | 300000 | 0 | 0 | 8485344.87 |  | 0 | 0 | 755 | Em execucão | Início do contrato em: 22/07/2024. Vigente até: 26/10/2026
Infraestrutura | SECID | 26 | DESAPROPRIAÇÃO DO TERMINAL METROPOLITANO DE LONDRINA | LONDRINA | LONDRINA | 19033024 | 0 | 19033023.4 | 19033023.4 | 19033023.4 | 0.6 |  | 100 | 100 | 755 | Concluído
Habitação | SECID | 16 | VIVER MAIS/Casa Fácil | Loanda | Loanda | 8500790.96 | 800000 | 800000 | 787575.96 | 787575.96 | 7713215 |  | 9.26 | 9.26 | 755 | Em execucão | Início do contrato em: 11/07/2024. Vigente até: 26/10/2026
Habitação | SECID | 16 | VIVER MAIS/Casa Fácil | Maringá | Maringá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 755 | Em licitação
Habitação | SECID | 16 | VIVER MAIS/Casa Fácil | Santo Antônio do Sudoeste | Santo Antônio do Sudoeste | 10424628.73 | 800000 | 800000 | 799571.94 | 786759.74 | 9637868.99 |  | 7.54 | 7.54 | 755 | Em execucão | Início do contrato em: 08/07/2024. Vigente até: 26/10/2026
Habitação | SECID | 16 | VIVER MAIS/Casa Fácil | São Miguel do Iguaçu | São Miguel do Iguaçu | 8690985.51 | 800000 | 800000 | 676748.09 | 676748.09 | 8014237.42 |  | 7.78 | 7.78 | 755 | Em execucão | Início do contrato em: 23/07/2024. Vigente até: 26/10/2026
Habitação | SECID | 16 | VIVER MAIS/Casa Fácil | Toledo | Toledo | 7267000 | 600000 | 600000 | 505267.41 | 498015.6 | 6768984.4 |  | 6.85 | 6.85 | 755 | Em execucão | Início do contrato em: 22/07/2024. Vigente até: 22/07/2026
Infraestrutura | SESP | 6 | Auto Bomba Tanque e Resgate | Curitiba | Curitiba; Rio Negro; Fazenda Rio Grande; Campo Largo; Londrina; Paranaguá; Maringá; Ponta Grossa; Foz do Iguaçu; Cascavel; Palmas; Guaíra; Altônia; Campina Grande do Sul; Santa Helena | 17549730 | 0 | 9247537.76 | 9247537.76 | 9247537.76 | 8302192.24 |  | 0 | 52.69 | 755 | Indefinido | Aguardando Ordem de Serviço (10/2024)
Infraestrutura | SESP | 6 | Centro de Treinamento Guatupê | São José dos Pinhais | São José dos Pinhais | 264094 | 264094 | 0 | 0 | 0 | 264094 |  | 0 | 0 | 755 | Em licitação
Infraestrutura | SESP | 6 | Construção da Delegacia Cidadã de Assis Chateaubriand | Assis Chateaubriand | Assis Chateaubriand | 85910 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 85910 |  | 0 | 0 | 755 | Em licitação
Infraestrutura | SESP | 6 | Construção da Delegacia Cidadã de Campo Mourão | Campo Mourão | Campo Mourão | 6992059.32 | 1000000 | 300000 | 0 | 0 | 6992059.32 |  | 0 | 0 | 755 | Indefinido | Inicio 28/07
Infraestrutura | SESP | 6 | Construção da Delegacia Cidadã de Paranavaí | Paranavaí | Paranavaí |  | 1050000 | 504033.54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 755 | Em licitação | Licitação em fase de homologação/adjudicação na Secretaria de Estado das Cidades
Infraestrutura | SESP | 6 | Construção da Delegacia Cidadã de Piraquara | Piraquara | Piraquara | 7344654.58 | 1050000 | 777705.51 | 0 | 0 | 7344654.58 |  | 0 | 0 | 755 | Em licitação | Licitação em fase de homologação/adjudicação na Secretaria de Estado das Cidades
Infraestrutura | SESP | 6 | Construção da Delegacia Cidadã de Ponta Grossa | Ponta Grossa | Ponta Grossa | 2400000 | 145690.89 | 1937330 | 0 | 0 | 2400000 |  | 0 | 0 | 755 | Em licitação
Infraestrutura | SESP | 6 | Construção da Delegacia Cidadã em Sertanópolis | Sertanopólis |  | 3000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 |  | 0 | 0 | 755 | Em licitação
Infraestrutura | SESP | 6 | Construção da Delegacia Cidadã Padrão I no município de Pontal do Paraná | Pontal do Paraná |  | 3849559.29 | 600000 | 512291.37 | 0 | 0 | 3849559.29 |  | 0 | 0 | 755 | Indefinido | Licitação em fase de homologação/adjudicação na Secretaria de Estado das Cidades
Infraestrutura | SESP | 6 | Construção da Penitenciária Feminina no município de Goioerê. | Goioerê |  | 30000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000 |  | 0 | 0 | 755 | Em licitação
Infraestrutura | SESP | 6 | Construção da sede da 4ª Cia. do Batalhão de Polícia Ambiental - Força Verde, no município de Guarapuava. | Guarapuava | Guarapuava | 2000000 | 72000 | 11402.66 | 11402.66 | 11402.66 | 1988597.34 | 2024-09-25 | 0 | 1 | 755 | Em licitação
Infraestrutura | SESP | 6 | Harpya | Curitiba |  | 30046999.43 | 30046999.43 | 30046999.43 | 29253706.46 | 29253706.46 | 793292.97 |  | 0 | 0 | 755 | Indefinido | Aquisição de 3 helicópteros. Pregão Eletronico 90.913/2024 - lote 01, 02 e 03 restou deserta.
Infraestrutura | SESP | 6 | Laboratório de Química Forense Agro | Cascavel; Maringá |  | 15200000 | 590000 | 1439800 | 0 | 0 | 15200000 |  | 0 | 0 | 755 | Em andamento | Aquisição de duas unidades de Sistema de Cromatografia Iônica – Pregão 1501/2024
Infraestrutura | SESP | 6 | Paraná Blindado | Curitiba |  | 22645216.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22645216.92 |  | 0 | 0 | 755 | Indefinido | Licitação homologada, aguardando contrato (10/2024)
Infraestrutura | SESP | 6 | Patrulha Costeira | Paranaguá |  | 2214039.68 | 2214039.68 | 0 | 0 | 0 | 2214039.68 |  | 0 | 0 | 755 | Indefinido
Infraestrutura | SESP | 6 | Reforma do Bloco de Salas de Aula da 1ª Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças, no município de São José dos Pinhais. | São José dos Pinhais |  | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800000 |  | 0 | 0 | 755 | Em licitação
Infraestrutura | SESP | 6 | Reforma do Bloco II da Academia Policial Militar do Guatupê em São José dos Pinhais. | São José dos Pinhais |  | 5629996.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5629996.24 |  | 0 | 0 | 755 | Em licitação | Licitação em fase de análise de propostas na Secretaria de Estado das Cidades
Infraestrutura | SESP | 6 | Reforma e ampliação da sede da 11ª CIPM no município de Cambé | Cambé | Cambé | 2113000 | 1200000 | 1967330.94 | 0 | 0 | 2113000 |  | 0 | 0 | 755 | Em execução
Infraestrutura | SESP | 6 | Construção da sede do Batalhão de Operações Especiais, em São José dos Pinhais | São José dos Pinhais |  | N�o informado | 12428020.67 | 12428020.67 | 6043770.47 | 6043770.47 | 0 |  | 0 | 0 | 755 | Em execução
Infraestrutura | SESP | 6 | Aquisição, por meio de processo licitatório, de 2 (duas) unidades de sistema de cromatografia líquida acoplada a espectrômetro de massas de alta resolução, tipo quadrupolo e tempo de voo (LC-QTOF-MS), visando atender às necessidades da Polícia Científica do Paraná. |  |  |  | 3599800 | 3599800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 755 | Em projeto | Projeto em execução
Infraestrutura | SESA | 10 | Complexo Silvio Santos | Curitiba |  | 1424928.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424928.97 |  | 0 | 0 | 755 | Em planejamento
Infraestrutura | SEPL | 19 | Construção do Centro de Tecnologia do Estado do Paraná - Fábrica de Ideias | Curitiba |  | 335264442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335264442 |  | 0 | 0 | 755 | Em licitação | Procedimento licitatório em curso
Educação | SEED | 12 | Bairro Fraron — unidade nova | Pato Branco | Pato Branco | 18618000 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 18618000 |  | 1.22 | 0.19 | 755 | Em execução
Educação | SEED | 12 | Domingos FCO Zardo, C E-EF M — unidade nova | Palotina | Palotina | 27477000 | 26977000 | 26977000 | 0 | 0 | 27477000 |  | 5.33 | 1.26 | 755 | Em execução
Educação | SEED | 12 | Iolando Taques Fonseca, E E Prof-EF — unidade nova | Ponta Grossa | Ponta Grossa | 23272000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 23272000 |  | 1.73 | 0.21 | 755 | Em execução
Educação | SEED | 12 | Mireille M F Z Machado, C E C-M PR-EF M — unidade nova | Mandirituba | Mandirituba | 13272945.32 | 10568504 | 10568503.81 | 2949820.14 | 6177654.25 | 7095291.07 | 2025-06-05 | 0 | 0 | 755 | Indefinido
Educação | SEED | 12 | Moradias Monteiro Lobato C E-EF M — 08 salas de aula; 01 bloco de sanitários; 01 pátio coberto; 01 laboratório de informática; 01 refeitório; 01 sala multiuso; 01 casa do permissionário. | Curitiba | Curitiba | 4646819.08 | 4414342 | 4414341.36 | 744550.42 | 2102384.42 | 2544434.66 | 2025-06-02 | 58.4 | 52.04 | 755 | Em execução
Educação | SEED | 12 | Nirlei Medeiros C E-EF M PROFIS — 07 salas de aula; 01 laboratório de informática; 01 bloco de sanitários; 01 refeitório (ampliar existente); 01 sala multiuso; 01 depósito de merenda. | Curitiba | Curitiba | 5014316.45 | 5014317 | 5014316.45 | 0 | 2437691.85 | 2576624.6 | 2025-06-11 | 68.05 | 56.43 | 755 | Em execução
Educação | SEED | 12 | Pinheiro do Paraná C E-EF M PROFIS — 04 salas de aula | Curitiba | Curitiba | 3031292.89 | 2799009 | 2799008.3 | 1428330.08 | 2415980.97 | 615311.92 | 2025-06-16 | 80.78 | 79.7 | 755 | Em execução
Educação | SEED | 12 | UNIDADE NOVA ESCOLAR JARDIM MADRID 2024 | Curitiba | Curitiba | 24889925.62 | 4949908 | 0 | 0 | 0 | 24889925.62 |  | 0 | 0 | 755 | Indefinido
Educação | SEED | 12 | UNIDADE NOVA ESCOLAR JARDIM MADRID 2025 | Curitiba | Curitiba | 24889925.62 | 600000 | 600000 | 575855.91 | 0 | 24889925.62 |  | 0 | 0 | 755 | Indefinido
Infraestrutura | SESP | 6 | Reforma e ampliação da sede da 11ª CIPM no município de Cambé | Cambé | Cambé | 2113000 | 1200000 | - | - | 0 | 2113000 |  | 0 | 0 | 755 | Indefinido | Obra em execução