## Sheet1
SETORES | ÓRGÃO | FUNÇÃO | PROJETO | MUNICÍPIO | MUNICÍPIOS BENEFICIADOS | VALOR TOTAL DO PROJETO | ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO | SALDO | DATA DE INÍCIO | DATA DO ÚLTIMO REPASSE | DATA DE CONCLUSÃO | EXECUÇÃO FÍSICA | EXECUÇÃO FINANCEIRA | NÚMERO DA FONTE | STATUS | OBSERVAÇÃO | CONTRATO
Infraestrutura | SEIL | 26 | Pavimentação PR-092, Cerro Azul - Dr. Ulysses (sub-trecho iniciando em Dr. Ulysses) (Lote 1) | Doutor Ulysses | Doutor Ulysses; Cerro Azul | 61719867.09 | 56919000 | 56919000 | 2890905.05 | 2890905.05 | 58828962.04 |  |  |  | 6.77 | 4.68 | 755 | Em execução | Obra em andamento - início em 08/04/2024. Contrato vigente até junho de 2026. | 1487/2024
Infraestrutura | SEIL | 26 | Restauração em Whitetopping e Ampl. Capacidade (3ª faixa), PR-180, Goioerê- Quarto Centenário - 11,13km | Quarto Centenário | Quarto Centenário; Goioerê | 67939127 | 61708743.49 | 61708743.49 | 61340220.39 | 61340220.39 | 6598906.61 |  |  |  | 96.26 | 90.29 | 755 | Em execução | Obra em andamento início em (12/2023). Contrato vigente até julho de 2025. | 7573/2023
Infraestrutura | SEIL | 26 | Execução das obras de Implantação da PR-990, entre a PR-364 e a cidade de Rebouças | Rebouças | Rebouças | 90658114.75 | 87300000 | 87300000 | 6806459.76 | 6806459.76 | 83851654.99 |  |  |  | 7.6 | 7.51 | 755 | Em execução | Projeto Executivo em andamento 04/2024. Contrato vigente até maio de 2026. | 2979/2024
Infraestrutura | SEIL | 26 | Elaboração do projeto executivo de implantação da rodovia PR-239, trecho: Mato Rico a Roncador | Mato Rico | Mato Rico; Roncador | 95680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95680000 |  |  |  | 0 | 0 | 755 | Em licitação | Em licitação (01/04/25)
Infraestrutura | SEIL | 26 | Contratação Integrada de Empresa para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras de Restauração com Melhorias das Rodovias PR-180 e PR-281, no trecho Dois Vizinhos - Francisco Beltrão (com Salto do Lontra) | Dois Vizinhos | Dois Vizinhos; Francisco Beltrão | 96357474.33 | 90849999 | 90849999 | 2839635.83 | 2839635.83 | 93517838.5 |  |  |  | 2.95 | 2.95 | 755 | Em execução | Obra em andamento - início em 02/12/2024. Contrato vigente até fevereiro de 2027. | 6089/2024
Infraestrutura | SEIL | 26 | Execução das obras de duplicação e restauração da rodovia PRC-466 entre o entroncamento da Rodovia Municipal em Palmeirinha e o início da pista dupla em Guarapuava [Subtrecho 2] (TURVO - GUARAPUAVA) | Guarapuava | Guarapuava; Turvo | 143001638.6 | 118000000 | 118000000 | 66129247.28 | 66129247.28 | 76872391.32 |  |  |  | 45.98 | 46.24 | 755 | Em execução | Obra em andamento - ínicio em 05/09/2024. Contrato vigente até maio de 2026. | 4358/2024
Infraestrutura | SEIL | 26 | Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras de Restauração em Whitetopping na PRC-280, entre Clevelândia e Pato Branco | Pato Branco | Pato Branco; Clevelândia | 185239000.6 | 180950000 | 185239000.6 | 166541418.8 | 166541418.8 | 18697581.8 |  |  |  | 89.88 | 89.91 | 755 | Em execução | Obra em andamento - início em 12/08/2024. Contrato vigente até fevereiro de 2026. | 3182/2024
Infraestrutura | SEIL | 26 | Execução das obras de restauração e ampliação de capacidade da rodovia PR-151, no trecho compreendido entre o entroncamento com a PR-438, km 344,51, em Ponta Grossa, e a interseção com a BR-277, km 377,22 em Palmeira | Palmeira | Palmeira; Ponta Grossa | 257215000.1 | 30000000 | - | 23146147.97 | 23146147.97 | 234068852.1 |  |  |  | 9 | 9 | 755 | Em execução | Obra em andamento - Início em 29/01/25. Contrato vigente até outubro de 2027. | 6318/2024
Infraestrutura | SEIL | 26 | Execução das obras de duplicação em pavimento rígido da PR-412 e implantação de vias marginais, entre a ponte sobre o canal em Matinhos e a interseção com a rodovia PR-407 em Pontal do Paraná | Matinhos |  | 274500000 | 16555308 | 19545308 | 1414816.18 | 1414816.18 | 273085183.8 |  |  |  | 0.48 | 0.52 | 755 | Em licitação | Licitação homologada, aguardando contrato. Contrato vigente até junho de 2028. | 1149/2025
Infraestrutura | SEIL | 26 | Execução das obras de duplicação e restauração em Whitetopping da rodovia PRC-466, de Turvo a Palmeirinha [Subtrecho 1] (TURVO - GUARAPUAVA) | Palmeirinha | Turvo;Palmeirinha | 293750000 | 293750000 | 293750000 | 2981790.57 | 2981790.57 | 290768209.4 |  |  |  | 1.02 | 1.02 | 755 | Em execução | Contrato vigente até abril de 2027. | 8140/2024
Infraestrutura | SEIL | 26 | Contratação semi-integrada para elaboração do projeto executivo e execução das obras de duplicação e restauração da rodovia PR-170/PRC-466, de Pitanga a Turvo | Turvo | Pitanga;Turvo | 514230020 | 29793758 | 29793758 | 8256744.96 | 8256744.96 | 505973275 |  |  |  | 1.52 | 1.61 | 755 | Em execução | Contrato vigente até julho de 2027. | 1296/2025
Incentivo ao Crédito | CC | 4 | Integralização de Capital para constituição de Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (FIAGRO) | - | - | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 0 |  | 2024-05-17 |  | 100 | 100 | 755 | Concluído | O capital foi integralizado no balanço da Fomento Paraná. Após o chamamento público para seleção de gestores, incluindo a fase de análise de documentos, foi finalizada a escolha da gestora que atuará em conjunto com a Fomento na constituição do Fundo.
Habitação | SECID | 16 | VIVER MAIS/Casa Fácil | Goioerê | Goioerê | 8905209.69 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 8105209.69 |  |  |  | 8.98 | 8.98 | 755 | Em execucão | Início do contrato em: 08/07/2024. Vigente até: 26/10/2026 | 7091/CONT/2024
Habitação | SECID | 16 | VIVER MAIS/Casa Fácil | Guaíra | Guaíra | 8383923.59 | 600000 | 600000 | 472390.62 | 461254.73 | 7922668.86 |  |  |  | 5.5 | 5.5 | 755 | Em execução | Início do contrato em: 22/07/2024. Vigente até: 26/10/2026 | 7084/CONT/2024
Habitação | SECID | 16 | VIVER MAIS/Casa Fácil | Ivaiporã | Ivaiporã | 8485344.87 | 2583000 | 300000 | 0 | 0 | 8485344.87 |  |  |  | 0 | 0 | 755 | Em execucão | Início do contrato em: 22/07/2024. Vigente até: 26/10/2026 | 7088/CONT/2024
Infraestrutura | SECID | 26 | DESAPROPRIAÇÃO DO TERMINAL METROPOLITANO DE LONDRINA | LONDRINA | LONDRINA | 19033024 | 0 | 19033023.4 | 19033023.4 | 19033023.4 | 0.6 |  |  |  | 100 | 100 | 755 | Concluído
Habitação | SECID | 16 | VIVER MAIS/Casa Fácil | Loanda | Loanda | 8500790.96 | 800000 | 800000 | 787575.96 | 787575.96 | 7713215 |  |  |  | 9.26 | 9.26 | 755 | Em execucão | Início do contrato em: 11/07/2024. Vigente até: 26/10/2026 | 7089/CONT/2024
Habitação | SECID | 16 | VIVER MAIS/Casa Fácil | Maringá | Maringá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 755 | Em licitação
Habitação | SECID | 16 | VIVER MAIS/Casa Fácil | Santo Antônio do Sudoeste | Santo Antônio do Sudoeste | 10424628.73 | 800000 | 800000 | 799571.94 | 786759.74 | 9637868.99 |  |  |  | 7.54 | 7.54 | 755 | Em execucão | Início do contrato em: 08/07/2024. Vigente até: 26/10/2026 | 7082/CONT/2024
Habitação | SECID | 16 | VIVER MAIS/Casa Fácil | São Miguel do Iguaçu | São Miguel do Iguaçu | 8690985.51 | 800000 | 800000 | 676748.09 | 676748.09 | 8014237.42 |  |  |  | 7.78 | 7.78 | 755 | Em execucão | Início do contrato em: 23/07/2024. Vigente até: 26/10/2026 | 7087/CONT/2024
Habitação | SECID | 16 | VIVER MAIS/Casa Fácil | Toledo | Toledo | 7267000 | 600000 | 600000 | 505267.41 | 498015.6 | 6768984.4 |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 755 | Em execucão | Início do contrato em: 22/07/2024. Vigente até: 22/07/2026 | 7090/CONT/2024
Infraestrutura | SESP | 6 | Auto Bomba Tanque e Resgate | Curitiba | Curitiba; Rio Negro; Fazenda Rio Grande; Campo Largo; Londrina; Paranaguá; Maringá; Ponta Grossa; Foz do Iguaçu; Cascavel; Palmas; Guaíra; Altônia; Campina Grande do Sul; Santa Helena | 17549730 | 0 | 17549730 | 17549730 | 17549730 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | 755 | Concluído | Veículos entregues, em processo de pagamento
Infraestrutura | SESP | 6 | Centro de Treinamento Guatupê | São José dos Pinhais | São José dos Pinhais | 264094 | 264094 | 0 | 0 | 0 | 264094 |  |  |  | 0 | 0 | 755 | Em licitação | Em elaboração de anteprojetos
Infraestrutura | SESP | 6 | Construção da Delegacia Cidadã de Assis Chateaubriand | Assis Chateaubriand | Assis Chateaubriand | 3306132.84 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 600000 |  |  |  | 0 | 0 | 755 | Em licitação | Concorrência Eletrônica nº 90244/2024-GMS abertura da sessão pública em 15/08/2025
Infraestrutura | SESP | 6 | Construção da Delegacia Cidadã de Campo Mourão | Campo Mourão | Campo Mourão | 6992059.32 | 1000000 | 300000 | 0 | 0 | 700000 |  | jun./25 |  | 0 | 0 | 755 | Em projeto | Obra a iniciar, aguarda definição da data da Ordem de Serviço na Secretaria de Estado das Cidades
Infraestrutura | SESP | 6 | Construção da Delegacia Cidadã de Paranavaí | Paranavaí | Paranavaí | 7371203.34 | 1050000 | 504033.54 | 0 | 0 | 545966.46 |  | jun./25 |  | 0 | 0 | 755 | Em projeto | Obra a iniciar, aguarda definição da data da Ordem de Serviço na Secretaria de Estado das Cidades
Infraestrutura | SESP | 6 | Construção da Delegacia Cidadã de Piraquara | Piraquara | Piraquara | 7344654.58 | 1050000 | 777705.51 | 0 | 0 | 272294.49 |  | jun./25 |  | 0 | 0 | 755 | Em projeto | Obra a iniciar, aguarda definição da data da Ordem de Serviço na Secretaria de Estado das Cidades
Infraestrutura | SESP | 6 | Construção da Delegacia Cidadã de Ponta Grossa | Ponta Grossa | Ponta Grossa | 2400000 | 145690.89 | 0 | 0 | 0 | 2400000 |  |  |  | 0 | 0 | 755 | Em licitação | Contrato de implantação de projetos em finalização na SECID
Infraestrutura | SESP | 6 | Construção da Delegacia Cidadã em Sertanópolis | Sertanopólis |  | 3000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 |  |  |  | 0 | 0 | 755 | Em projeto | Em elaboração de anteprojetos
Infraestrutura | SESP | 6 | Construção da Delegacia Cidadã Padrão I no município de Pontal do Paraná | Pontal do Paraná |  | 3849559.29 | 600000 | 512291.37 | 0 | 0 | 87708.63 |  | jun./25 |  | 0 | 0 | 755 | Em projeto | Obra a iniciar, aguarda definição da data da Ordem de Serviço na Secretaria de Estado das Cidades
Infraestrutura | SESP | 6 | Construção da Penitenciária Feminina no município de Goioerê. | Goioerê |  | 30000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000 |  |  |  | 0 | 0 | 755 | Em projeto | Em elaboração de anteprojetos
Infraestrutura | SESP | 6 | Construção da sede da 4ª Cia. do Batalhão de Polícia Ambiental - Força Verde, no município de Guarapuava. | Guarapuava | Guarapuava | 6107605.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 755 | Em licitação | Minuta do Edital de Licitação em análise na PGE
Infraestrutura | SESP | 6 | Construção da sede do Batalhão de Operações Especiais, em São José dos Pinhais | São José dos Pinhais |  | 51430980.93 | 17341565 | 13150887.17 | 7422507.89 | 7257286.44 | 4190677.83 |  | jun./25 |  | 56 | 56 | 755 | Em execução | Obra em execução
Infraestrutura | SESP | 6 | Harpya | Curitiba |  | 30046999.43 | 30046999.43 | 30046999.43 | 29253706.46 | 29253706.46 | 793292.97 |  |  |  | 100 | 97.35 | 755 | Concluído | Produto entregue, aguardando adaptações
Infraestrutura | SESP | 6 | Laboratório de Química Forense Agro | Cascavel; Maringá |  | 15200000 | 590000 | 5039600 | 0 | 0 | 15200000 |  |  |  | 0 | 0 | 755 | Em execução | R$5.039.600,00 empenhados; R$4.700.000,00 em processo de contratação
Infraestrutura | SESP | 6 | Paraná Blindado | Curitiba |  | 22645216.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22645216.92 |  |  |  | 0 | 0 | 755 | Em planejamento | Em formalização de contrato
Infraestrutura | SESP | 6 | Patrulha Costeira | Paranaguá |  | 2214039.68 | 2214039.68 | 2214039.68 | 2214039.68 | 2214039.68 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | 755 | Concluído | Produto entergue
Infraestrutura | SESP | 6 | Reforma do Bloco de Salas de Aula da 1ª Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças, no município de São José dos Pinhais. | São José dos Pinhais |  | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800000 |  |  |  | 0 | 0 | 755 | Em licitação | Em elaboração de projetos
Infraestrutura | SESP | 6 | Reforma do Bloco II da Academia Policial Militar do Guatupê em São José dos Pinhais. | São José dos Pinhais |  | 5629996.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5629996.24 |  |  |  | 0 | 0 | 755 | Em licitação | Licitação homologada em 28/07/2025
Infraestrutura | SESP | 6 | Reforma e ampliação da sede da 11ª CIPM no município de Cambé | Cambé | Cambé | 2113000 | 1200000 | 1967330.94 | 1200748.66 | 1200748.66 | 912251.34 |  | 2024-12-13 |  | 57 | 57 | 755 | Em execução | Obra em execução
Infraestrutura | SESA | 10 | Complexo Silvio Santos | Curitiba |  | 1424928.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424928.97 |  |  |  | 0 | 0 | 755 | Em planejamento
Infraestrutura | SEPL | 19 | Desapropriação do terreno para a construção do Centro de Convenções em Foz do Iguaçu | Curitiba | Curitiba | 74269000 | 74269000 | 74269000 | 74269000 | 74269000 | 0 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 100% | 100% | 755 | Concluído
Educação | SEED | 12 | Bairro Fraron — unidade nova | Pato Branco | Pato Branco | 18618000 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 18618000 |  |  |  | 1.22 | 0 | 755 | Em execução |  | 5994/2024
Educação | SEED | 12 | Domingos FCO Zardo, C E-EF M — unidade nova | Palotina | Palotina | 27477000 | 26977000 | 26977000 | 0 | 0 | 27477000 |  |  |  | 5.33 | 1.26 | 755 | Em execução |  | 3450/2024
Educação | SEED | 12 | Iolando Taques Fonseca, E E Prof-EF — unidade nova | Ponta Grossa | Ponta Grossa | 23272000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 23272000 |  |  |  | 1.73 | 0.21 | 755 | Em execução |  | 4237/2024
Educação | SEED | 12 | Mireille M F Z Machado, C E C-M PR-EF M — unidade nova | Mandirituba | Mandirituba | 13272945.32 | 10568504 | 10568503.81 | 2949820.14 | 6177654.25 | 7095291.07 |  | 2025-06-05 |  | 67.08 | 46.54 | 755 | Indefinido |  | 426/2024
Educação | SEED | 12 | Moradias Monteiro Lobato C E-EF M — 08 salas de aula; 01 bloco de sanitários; 01 pátio coberto; 01 laboratório de informática; 01 refeitório; 01 sala multiuso; 01 casa do permissionário. | Curitiba | Curitiba | 4646819.08 | 4414342 | 4414341.36 | 744550.42 | 2102384.42 | 2544434.66 |  | 17/07/2025 |  | 58.4 | 52.04 | 755 | Em execução |  | 3961/2024
Educação | SEED | 12 | Nirlei Medeiros C E-EF M PROFIS — 07 salas de aula; 01 laboratório de informática; 01 bloco de sanitários; 01 refeitório (ampliar existente); 01 sala multiuso; 01 depósito de merenda. | Curitiba | Curitiba | 5014316.45 | 5014317 | 5014316.45 | 0 | 2437691.85 | 2576624.6 |  | 2025-06-11 |  | 68.05 | 56.43 | 755 | Em execução |  | 648/2024
Educação | SEED | 12 | Pinheiro do Paraná C E-EF M PROFIS — 04 salas de aula | Curitiba | Curitiba | 3031292.89 | 2799009 | 2799008.3 | 1428330.08 | 2415980.97 | 615311.92 |  | 2025-06-16 |  | 80.78 | 79.7 | 755 | Em execução |  | 4599/2024
Educação | SEED | 12 | Jardim Madrid — unidade nova | Curitiba | Curitiba | 24889925.62 | 4949908 | 0 | 0 | 0 | 24889925.62 |  |  |  | 0 | 0 | 755 | Indefinido |  | 5994/2024